## 附件3-2019
附件1
郏县 2019 年度县级脱贫攻坚项目库汇总表
单位：个、万元
县（市、区） |  | 项目库合计 |  | 产业扶贫 |  | 就业扶贫 |  | 易地扶贫搬迁 |  | 公益岗位 |  | 教育扶贫 |  | 健康扶贫 |  | 危房改造 |  | 金融扶贫 |  | 生活条件改善 |  | 综合保障性扶贫 |  | 村基础设施 |  | 村公共服务 |  | 项目管理费
|  | 项目总量 | 资金总量 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金 规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模
郏县 |  | 项目总量: 92; 资金总量: 9015.72; 项目数量: 37; 资金规模: 4156; 项目数量: 3; 资金规模: 108; 项目数量: 2; 资金规模: 455; 项目数量: 50; 资金规模: 4296.72

## 附3-2020
附件2
郏县 2020 年度县级脱贫攻坚项目库汇总表
单位：个、万元
县（市、区） | 项目库合计 |  | 产业扶贫 |  | 就业扶贫 |  | 易地扶贫 搬迁 |  | 公益岗位 |  | 教育扶贫 |  | 健康扶贫 |  | 危房改造 |  | 金融扶贫 |  | 生活条件改善 |  | 综合保障性扶贫 |  | 村基础设施 |  | 村公共服务 |  | 项目管理费
| 项目总量 | 资金总量 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模 | 项目数量 | 资金规模
郏县 | 项目总量: 82; 资金总量: 9938.887; 项目数量: 18; 资金规模: 3480; 项目数量: 3; 资金规模: 100; 项目数量: 2; 资金规模: 300; 项目数量: 59; 资金规模: 6058.887

## 附件5-2019
平顶山 市 郏 县 2019 年度县级脱贫攻坚项目库统计表
省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 明细类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制
平顶山 | 郏县 | 2019年郏县白庙乡老席庄强筋小麦深加工项目 | 产业扶贫 | 加工 | 新建 | 白庙乡老席庄 | 2019.03-2019.10 | 白庙乡政府 | 强筋小麦深加工建厂房 | 50 | 财政资金 | 受益群众238户960人含贫困户12户33人 | 年加工面粉10万公斤 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县堂街镇孟庄村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 堂街镇孟庄村 | 2019.03-2019.10 | 堂街镇政府 | 修建4m宽，20cm厚C20商品混凝土道路1568m | 112.95 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县堂街镇小谢庄村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 堂街镇小谢庄村 | 2019.03-2019.10 | 堂街镇政府 | 修建4m宽，20cm厚C20商品混凝土道路2134m | 153.65 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年堂街镇谢庄村豆制品加工项目 | 产业扶贫 | 加工 | 新建 | 堂街镇谢庄村 | 2019.03-2019.10 | 堂街镇政府 | 利用现有厂房，购买设备3台 | 50 | 财政资金 | 全村村民 | 年提供豆制品1000公斤 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年堂街镇圈李村菜菌种植项目 | 产业扶贫 | 种植 | 新建 | 堂街镇圈李村 | 2019.03-2019.10 | 堂街镇政府 | 种植羊肚菌，建设30亩大棚，购买相关设备 | 40 | 财政资金 | 全村村民 | 年生菜菌类产品1500公斤 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县王集乡史庄村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 王集乡史庄村 | 2019.03-2019.10 | 王集乡政府 | 修建宽4m，厚0.2mC20商品混凝土道路1570m | 113.04 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县王集乡孙集村蔬菜大棚项目 | 产业扶贫 | 种植 | 新建 | 王集乡孙集村 | 2019.03-2019.10 | 王集乡政府 | 计划建设蔬菜大棚40个 | 40 | 财政资金 | 全村共436户1680人，包括贫困户24户62人， | 年产蔬菜10万公斤 | 是 | 每户增收2万元
|  | 2019年郏县王集乡龙头槐村特色花卉种植项目 | 产业扶贫 | 种植 | 新建 | 王集乡龙头槐村 | 2019.03-2019.10 | 王集乡政府 | 计划新建大棚 | 40 | 财政资金 | 全村共426户1485人，包括贫困户9户21人， | 年产20盆特色花卉 | 是 | 每户增收2万元
|  | 2019年郏县渣园乡 黄门村面粉加工项目 | 产业扶贫 | 加工 | 新建 | 渣园乡黄门村 | 2019.03-2019.10 | 渣园乡政府 | 厂房面积：200平方40万。机器设备15万 | 55 | 财政资金 | 黄门村 | 年加工面粉10万公斤 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县渣园乡 林村小磨油加工项目 | 产业扶贫 | 加工 | 新建 | 渣园乡林村 | 2019.03-2019.10 | 渣园乡政府 | 油夯一套，石磨等设备34万，厂房300平方，60万。 | 94 | 财政资金 | 林村 | 年加工小磨油4万公斤 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县渣园乡范寨村中原制鼓社项目 | 产业扶贫 | 加工 | 扩建 | 渣园乡范寨村 | 2019.03-2019.10 | 渣园乡政府 | 改建厂房 | 60 | 财政资金 | 范寨村 | 年产鼓470面 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县长桥镇坡河村楸树种植项目 | 产业扶贫 | 种植 | 新建 | 长桥镇坡河村 | 2019.03-2019.10 | 长桥镇政府 | 购买树苗等 | 22 | 财政资金 | 坡河村村民 | 建苗圃基地一处 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县长桥镇白庄村猕猴桃种植项目 | 产业扶贫 | 林业 | 扩建 | 长桥镇白庄村 | 2019.03-2019.10 | 长桥镇政府 | 种植猕猴桃200亩，购买树苗等 | 20 | 财政资金 | 白庄村贫困户 | 年产猕猴桃100吨 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县长桥镇李常庄村禾之源农副产品合作社项目 | 产业扶贫 | 种植 | 扩建 | 长桥镇李常庄村 | 2019.03-2019.10 | 长桥镇政府 | 种子，耕种农具等 | 30 | 财政资金 | 周边村村民 | 扶持新型农业经营主体 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县长桥镇东长桥村绿禾种植合作社项目 | 产业扶贫 | 种植 | 扩建 | 长桥镇东长桥村 | 2019.03-2019.10 | 长桥镇政府 | 种子，耕种农具等 | 30 | 财政资金 | 周边村村民 | 扶持新型农业经营主体 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县冢头镇圪塔王村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 冢头镇圪塔王村 | 2019.03-2019.10 | 冢头镇政府 | 修建20cm厚C25混凝土道路，4米宽815米，3米宽995米 | 112.41 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县冢头镇南三郎庙村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 冢头镇南三郎庙村 | 2019.03-2019.10 | 冢头镇政府 | 新建20cm厚C25混凝土道路，4m宽782m，3m宽875m | 103.55 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县薛店镇使郎庙村退耕还林项目 | 产业扶贫 | 林业 | 新建 | 薛店镇使郞庙村 | 2019.03-2019.10 | 薛店镇政府 | 退耕还林（小杂果）规划560亩 | 168 | 财政资金 | 使郞庙村 | 提供就业岗位15个，带动8户贫困户增收 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019郏县薛店镇冢西村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 薛店镇冢西村 | 2019.03-2019.10 | 薛店镇政府 | 20cm厚，4m宽水C20混凝土道路1989m | 143.2 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县安良镇段沟村蔬菜种植项目 | 产业扶贫 | 种植 | 新建 | 安良镇段沟村 | 2019.03-2019.10 | 安良镇政府 | 需新建蔬菜（香菇、平菇种植）大棚15个 | 70 | 财政资金 | 段沟村村民 | 年产蔬菜15万公斤 | 是 | 每户增加2.5万元
|  | 2019年郏县安良镇任庄纯净水加工项目 | 产业扶贫 | 加工 | 新建 | 安良镇任庄村 | 2019.03-2019.10 | 安良镇政府 | 新建一个纯净水加工厂 | 80 | 财政资金 | 任庄村村民 | 发展壮大集体经济 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县安良镇任庄村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 安良镇任庄村 | 2019.03-2019.10 | 安良镇政府 | 修建C20混凝土道路700米，宽4.5米，厚0.2米 | 56.7 | 财政资金 | 任庄村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县安良镇山头张村养羊养殖项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 安良镇山头张村 | 2019.03-2019.10 | 安良镇政府 | 新建养羊场一个，年出栏100只 | 80 | 财政资金 | 山头张村村村民 | 年出栏100只育肥羊 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县安良镇段沟村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 安良镇段沟村 | 2019.03-2019.10 | 安良镇政府 | 修建20cm厚4m宽C20混凝土道路1950米， | 140.4 | 财政资金 | 段沟村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县安良镇苗楼村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 安良镇苗楼村 | 2019.03-2019.10 | 安良镇政府 | 20cm厚C20混凝土道路，4m宽1420m，3m宽296m | 118.22 | 财政资金 | 苗楼村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县茨芭镇茨芭村红牛交易市场项目 | 产业扶贫 | 流通 | 新建 | 茨芭镇茨芭村 | 2019.03-2019.10 | 茨芭镇政府 | 新建1000头红牛交易市场 | 70 | 财政资金 | 茨芭村集体及贫困户 | 年交易10000头 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县茨芭镇北竹园村绿壳鸡蛋特色养殖项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 茨芭镇北竹园村 | 2019.03-2019.10 | 茨芭镇政府 | 新建养殖10000只特色散养蛋鸡鸡舍、场地和设备，增加鸡苗10000只。 | 69 | 财政资金 | 北竹园村全体村民 | 发展特色养殖业 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县茨芭镇山头赵村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 茨芭镇山头赵村 | 2019.03-2019.10 | 茨芭镇政府 | 修建C20混凝土道路2611米，宽3米，厚0.2米 | 140.99 | 财政资金 | 山头赵村全体村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县茨芭镇北竹园村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 茨芭镇北竹园村 | 2019.03-2019.10 | 茨芭镇政府 | 修建20cm厚C20混凝土道路6975m2 | 125.55 | 财政资金 | 北竹园村全体村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县职业教育项目 | 教育扶贫 |  | 新建 | 郏县 | 2019.01-2019.12 | 扶贫办 | 职业教育 | 70 | 财政资金 | 全县贫困户 | 为贫困户提供职业教育补助 | 是 | 提高贫困人口增收致富能力
|  | 2019年郏县实用技术培训项目 | 教育扶贫 |  | 新建 | 郏县 | 2019.01-2019.12 | 扶贫办 | 实用技术培训 | 20 | 财政资金 | 全县贫困户 | 为贫困户提供技能培训 | 是 | 提高贫困人口增收致富能力
|  | 2019年郏县短期技能培训项目 | 教育扶贫 |  | 新建 | 郏县 | 2019.01-2019.12 | 扶贫办 | 短期技能培训 | 18 | 财政资金 | 全县贫困户 | 为贫困户提供技能培训 | 是 | 提高贫困人口增收致富能力
|  | 2019年郏县金融扶贫项目 | 金融扶贫 |  | 新建 | 郏县 | 2019.01-2019.12 | 扶贫办 | 风险补偿金 | 350 | 财政资金 | 全县贫困户 | 提供贷款支持 | 是 | 550户贫困户受益
|  | 2019年郏县贷款贴息项目 | 金融扶贫 |  | 新建 | 郏县 | 2019.01-2019.12 | 扶贫办 | 贫困户小额贷款贴息 | 105 | 财政资金 | 全县贫困户 | 贴息支持 | 是 | 800户贫困户受益
|  | 2019年郏县茨芭镇东庄村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 茨芭镇东庄村 | 2019.01-2019.12 | 茨芭镇政府 | 修建20cm厚C20商砼道路695㎡，沥青混凝土路面7260㎡ | 85.11 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县薛店镇吕沟村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 薛店镇吕沟村 | 2019.01-2019.12 | 薛店镇政府 | 修建20cm厚C20商砼道路5160㎡（1290m*4m） | 92.88 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县薛店镇下宫村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 薛店镇下宫村 | 2019.01-2019.12 | 薛店镇政府 | 修建20cm厚C20商砼道路3340㎡（835m*4m） | 60.12 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县薛店镇临河村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 薛店镇临河村 | 2019.01-2019.12 | 薛店镇政府 | 铺设5cm厚混合料沥青混凝土路面2200㎡ | 22 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县薛店镇刘七村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 薛店镇刘七村 | 2019.01-2019.12 | 薛店镇政府 | 修建20cm厚C20商砼道路3720㎡（930m*4m） | 66.96 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县安良镇岩郭村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 安良镇岩郭村 | 2019.01-2019.12 | 安良镇政府 | 修建20cm厚C20商砼道路3999.5㎡ | 71.991 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县安良镇朱洼村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 安良镇朱洼村 | 2019.01-2019.12 | 安良镇政府 | 修建20cm厚C20商砼道路3100㎡ | 55.8 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县安良镇徐楼村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 安良镇徐楼村 | 2019.01-2019.12 | 安良镇政府 | 修建20cm厚C20商砼道路3023.5㎡ | 54.423 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县安良镇邢楼村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 安良镇邢楼村 | 2019.01-2019.12 | 安良镇政府 | 铺设5cm厚混合料沥青混凝土路面5084㎡ （含路基和乳化沥青打底） | 50.84 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县安良镇狮东村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 安良镇狮东村 | 2019.01-2019.12 | 安良镇政府 | 修建20cm厚C20商砼道路2900㎡ | 52.2 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县长桥镇瓦厦吴村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 长桥镇瓦厦吴村 | 2019.01-2019.12 | 长桥镇政府 | 修建20cm厚C20商砼道路3858㎡ | 69.444 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县长桥镇渔西村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 长桥镇渔西村 | 2019.01-2019.12 | 长桥镇政府 | 修建20cm厚C20商砼道路4680㎡ | 84.24 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县堂街镇堂西村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 堂街镇堂西村 | 2019.01-2019.12 | 堂街镇政府 | 修建20cm厚C20商砼道路4960㎡ | 89.28 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县堂街镇李西村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 堂街镇李西村 | 2019.01-2019.12 | 堂街镇政府 | ①修建20cm厚C20商砼道路2989㎡ ②铺设5cm厚混合料沥青混凝土路面1920㎡ | 73.002 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县王集乡孙集村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 王集乡孙集村 | 2019.01-2019.12 | 王集乡政府 | 厚度15cm混凝土道路1536㎡ | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县王集乡侯店村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 王集乡侯店村 | 2019.01-2019.12 | 王集乡政府 | 厚20cm、宽4.5m、长178m混凝土道路801m2，下水道175m | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县白庙乡宁庄村三粉加工厂扩建项目 | 产业扶贫 | 加工 | 新建 | 白庙乡宁庄村 | 2019.01-2019.12 | 白庙乡政府 | 购置安装蒸汽锅炉1套，锅炉厂房30m2 | 20 | 财政资金 | 受益贫困户7户 | 扩建三粉加工厂一个 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县长桥镇兴店村红牛养殖场扩建项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 长桥镇兴店村 | 2019.01-2019.12 | 长桥镇政府 | 长桥镇兴店村：场区地坪硬化300m2，场房600m2，化粪池1个 | 20 | 财政资金 | 受益贫困户39户，贫困人口98人 | 建红牛养殖场1个 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县堂街镇孟庄村红牛养殖项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 堂街镇孟庄村 | 2019.01-2019.12 | 堂街镇政府 | 1、红牛养殖场场地平整：1800m² 2、水泥地面硬化：540m²、10cm厚 3、大棚：540m² 4、值班室：20m² 5、大门： 一个（包括大门及大门周围围墙） 6、大棚四周围墙：150m² 7、牛栏钢管：350米 | 20 | 财政资金 | 受益贫困户11户 | 建红牛养殖场1个 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县堂街镇孟庄红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 堂街镇孟庄村 | 2019.10-2019.12 | 堂街镇政府 | 购买红牛20头 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 新增红牛20头，年收益2万元 | 是 | 增加村集体收入，带动贫困人口增收
|  | 2019年郏县堂街镇谢庄村红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 堂街镇谢庄村 | 2019.10-2019.12 | 堂街镇政府 | 购买红牛20头 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 新增红牛20头，年收益2万元 | 是 | 增加村集体收入，带动贫困人口增收
|  | 2019年郏县李口镇小昝庄村大棚种植项目 | 产业扶贫 | 种植 | 新建 | 李口镇小昝庄村 | 2019.01-2019.12 | 李口镇政府 | 温室大棚1座。 | 20 | 财政资金 | 受益贫困人口32人 | 受益贫困人口32人，人均年增收800元。 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县李口镇周沟村红牛养殖项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 李口镇周沟村 | 2019.01-2019.12 | 李口镇政府 | 架子牛棚240m2，堆粪场100m2 | 20 | 财政资金 | 受益贫困人口56人 | 受益贫困人口56人，人均年增收400元。 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县渣园乡马圪垯村农田灌溉项目 | 基础设施 | 农田灌溉 | 新建 | 渣园乡马圪垯村 | 2019.01-2019.12 | 渣园乡政府 | 改建分水闸1座；新建混凝土支渠590米，集水池1座；倒虹2座。 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县薛店镇使郎庙村农田灌溉项目 | 基础设施 | 农田灌溉 | 新建 | 薛店乡使郎庙村 | 2019.01-2019.12 | 薛店镇政府 | 新打及配套机电井3眼 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县安良镇田村红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 安良镇田村 | 2019.10-2019.12 | 安良镇政府 | 购买红牛20头 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 新增红牛20头，年收益2万元 | 是 | 增加村集体收入，带动贫困人口增收
|  | 2019年郏县安良镇狮东村红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 安良镇狮东村 | 2019.10-2019.12 | 安良镇政府 | 购买红牛20头 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 新增红牛20头，年收益2万元 | 是 | 增加村集体收入，带动贫困人口增收
|  | 2019年郏县安良镇朱洼村红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 安良镇朱洼村 | 2019.10-2019.12 | 安良镇政府 | 购买红牛20头 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 新增红牛20头，年收益2万元 | 是 | 增加村集体收入，带动贫困人口增收
|  | 2019年郏县安良镇西安良村红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 安良镇西安良村 | 2019.10-2019.12 | 安良镇政府 | 购买红牛20头 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 新增红牛20头，年收益2万元 | 是 | 增加村集体收入，带动贫困人口增收
|  | 2019年茨芭镇竹园沟村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 茨芭镇竹园沟村 | 2019.01-2019.12 | 茨芭镇政府 | 20cm厚、3m宽C20混凝土道路378m，计 1134m2 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年茨芭镇竹园沟村红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 茨芭镇竹园沟村 | 2019.10-2019.12 | 茨芭镇政府 | 购买红牛20头 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 新增红牛20头，年收益2万元 | 是 | 增加村集体收入，带动贫困人口增收
|  | 2019年茨芭镇苏坟寺村红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 茨芭镇苏坟村 | 2019.10-2019.12 | 茨芭镇政府 | 购买红牛20头 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 新增红牛20头，年收益2万元 | 是 | 增加村集体收入，带动贫困人口增收
|  | 2019年茨芭镇北竹园村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 茨芭镇北竹园村 | 2019.01-2019.12 | 茨芭镇政府 | 修建C20混凝土道路979m2，包括浆砌石道路护坡190m3，土方400m3 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年茨芭镇北姚村农田灌溉项目 | 基础设施 | 农田灌溉 | 新建 | 茨芭镇北姚村 | 2019.01-2019.12 | 茨芭镇政府 | 新打及配套机电井2眼 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 解决群众灌溉难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县堂街镇圈李村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 堂街镇圈李村 | 2019.01-2019.12 | 堂街镇政府 | 修建20cm厚C20混凝土道路2400m2 | 43.2 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县冢头镇西寨村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 冢头镇西寨村 | 2019.01-2019.12 | 冢头镇政府 | 15cm厚，4.11m宽C20混凝土道路645m，2652m2 | 35 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县龙山街道北大街村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 龙山街道北大街 | 2019.01-2019.12 | 龙山街道办 | 20cm厚，4m宽C20混凝土道路548m | 35 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县姚庄乡解庄村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 姚庄乡解庄 | 2019.01-2019.12 | 姚庄乡政府 | 20cm厚，3.5m宽水泥路526m,3m宽水泥路317m | 50 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县姚庄乡小崔庄村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 姚庄乡小崔庄 | 2019.01-2019.12 | 姚庄乡政府 | 20cm厚，4m宽水泥路147m,3m宽水泥路836m | 50 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 郏县 | 2019.01-2019.12 | 畜牧局 | 购红牛2400头，每头奖补10000元。 | 2400 | 财政资金 | 60个贫困村和部分重点非贫困村贫困户 | 发展红牛养殖，新增红牛2400头 | 是 | 发展郏县红牛养殖，增加贫困户收入
|  | 2019年郏县红牛养殖托牛所项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 郏县 | 2019.01-2019.12 | 畜牧局 | 在部分乡镇建托牛所 | 200 | 财政资金 | 相关乡镇养殖红牛的贫困户 | 解决部分村红牛养殖场地问题 | 是 | 通过代养红牛，增加贫困户收入
|  | 2019年郏县白庙乡老席庄村朝天椒加工项目 | 产业扶贫 | 加工 | 新建 | 白庙乡老席庄村 | 2019.01-2019.12 | 白庙乡政府 | 朝天椒深加工建厂房及设备 | 120 | 财政资金 | 受益群众238户960人 | 发展蔬菜种植业 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工
|  | 2019年郏县长桥镇东长桥村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 长桥镇东长桥村 | 2019.01-2019.12 | 长桥镇政府 | 20cm厚C20混凝土道路7760m2 | 139.68 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县长桥镇前凌堂村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 长桥镇前凌堂村 | 2019.01-2019.12 | 长桥镇政府 | 20cm厚C20混凝土道路5240m2 | 94.32 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县茨芭镇苏坟寺村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 茨芭镇苏坟寺村 | 2019.1.-2019.11 | 茨芭镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路7960m2 | 143.28 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县茨芭镇东姚村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 茨芭镇东姚村 | 2019.1.-2019.11 | 茨芭镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路7200m2 | 129.6 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县薛店镇韩店村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 薛店镇韩店村 | 2019.1.-2019.11 | 薛店镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路10720m2 | 192.96 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县王集乡侯店村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 王集乡侯店村 | 2019.1.-2019.11 | 王集乡政府 | 20cm厚C25商砼道路1370㎡ ,7cm厚沥青混凝土路面4250㎡ | 69.29 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县薛店镇吕沟村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 薛店镇吕沟村 | 2019.1.-2019.11 | 薛店镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路9000m2 | 162 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县长桥镇坡河村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 长桥镇坡河村 | 2019.1.-2019.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路3900m2 | 70.2 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县长桥镇白庄村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 长桥镇白庄村 | 2019.1.-2019.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路8000m2 | 144 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县白庙乡老席庄村饮水配套项目 | 基础设施 | 安全饮水 | 新建 | 白庙乡老席庄村 | 2019.03-2019.11 | 白庙乡政府 | 安装压力罐1个，消毒设备1套，控制柜1台，埋设给水管道30m等。 | 5.8 | 财政资金 | 全村村民 | 解决饮水问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县茨芭镇北姚村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 茨芭镇北姚村 | 2019.03-2019.11 | 茨芭镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路1250m2 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县薛店镇临河村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 薛店镇临河村 | 2019.03-2019.11 | 薛店镇政府 | 新建20cm厚C25商品混凝土道路13640平米 | 245.52 | 财政资金 | 临河村全体村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益
|  | 2019年郏县薛店镇使郎庙村村组道路项目 | 基础设施 |  | 新建 | 薛店镇使郎庙村 | 2019.03-2019.11 | 薛店镇政府 | 新建20cm厚C25商品混凝土道路15440平米 | 277.92 | 财政资金 | 使郎庙村全体村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村收益
|  | 2019年郏县堂街镇圈李村红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 堂街镇圈李村 | 2019.10-2019.12 | 堂街镇政府 | 购买红牛10头 | 10 | 财政资金 | 全村村民 | 新增红牛10头，年收益1万元 | 是 | 增加村集体收入，带动贫困人口增收
|  | 2019年郏县堂街镇关庄村红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 堂街镇关庄村 | 2019.10-2019.12 | 堂街镇政府 | 建红牛养殖场1个 | 49 | 财政资金 | 全村村民 | 解决部分村红牛养殖场地问题 | 是 | 增加村集体收入，带动贫困人口增收
|  | 2019年郏县李口镇寺杨村红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 新建 | 李口镇寺杨村 | 2019.10-2019.12 | 李口镇政府 | 建红牛养殖场1个 | 49 | 财政资金 | 全村村民 | 解决部分村红牛养殖场地问题 | 是 | 增加村集体收入，带动贫困人口增收

## 附件5-2020
附件4
平顶山 市 郏 县 2020 年度县级脱贫攻坚项目库统计表
省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制
平顶山 | 郏县 | 2020年郏县长桥镇渔西村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇渔西村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路5200m2 | 93.6 | 财政资金 | 渔西村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇兴店村红牛养殖项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 长桥镇兴店村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 购母红牛16头 | 20 | 财政资金 | 兴店村村民 | 增加村集体收入 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县长桥镇坡河萝卜种植合作社项目 | 产业扶贫 | 新建 | 长桥镇坡河村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 种子，耕种农具等 | 30 | 财政资金 | 坡河村村民 | 扶持农民合作社 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工 | 2
|  | 2020年郏县李口镇小昝庄村40亩冬枣种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 李口镇小昝庄村 | 2020.03-2020.11 | 李口镇政府 | 土地平整、苗木、护栏 | 40 | 财政资金 | 全村共102户403人,包括贫困户14户32人。 | 发展林果种植业，年收益,5万 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工 | 2
|  | 2020年郏县白庙乡宁庄村三粉加工厂沼气式发电污水处理项目 | 产业扶贫 | 新建 | 白庙乡宁庄村 | 2020.03-2020.11 | 白庙乡政府 | 沼气式发电污水处理 | 200 | 财政资金 | 受益群众213户715人含贫困户43户165人 | 改善农村人居环境 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县薛店镇韩店村食品加工项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 薛店镇韩店村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 建冷库 | 60 | 财政资金 | 韩店村 | 年循环储存产品1000吨 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工 | 2
|  | 2020年郏县安良镇任庄村芝麻大槽香油加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 安良镇任庄村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 建设芝麻香油加工厂1个 | 50 | 财政资金 | 任庄村村民 | 发展传统农产品加工业 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工 | 2
|  | 2020年郏县安良镇老山薛村中药材种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 安良镇老山薛村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 种植药菊花、知母100亩 | 80 | 财政资金 | 老山薛村村民 | 发展中草药种植业 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工 | 2
|  | 2020年郏县安良镇狮东村红薯深加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 安良镇狮东村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 淀粉、粉条加工 | 60 | 财政资金 | 狮东村村民 | 发展农产品加工业 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工 | 2
|  | 2020年郏县安良镇水泉村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇水泉村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路8000m2 | 144 | 财政资金 | 水泉村村全体村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县安良镇老山薛村道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇老山薛村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 20cm厚3m宽C25商品混凝土道路1500米 | 81 | 财政资金 | 老山薛及周边村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县安良镇朱洼村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇朱洼村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 20cm厚C25商品混凝土道路5400m2 | 97.2 | 财政资金 | 1830人 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县堂街镇张沟村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 堂街镇张沟村 | 2020.03-2020.11 | 堂街镇政府 | 20cm厚C25商品混凝土道路4000m2 | 72 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县堂街镇龙王庙村农产品深加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 堂街镇龙王庙村 | 2020.03-2020.11 | 堂街镇政府 | 建设冷库一座及农副产品深加工车间一座 | 30 | 财政资金 | 全村村民 | 发展农产品加工业 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工 | 2
|  | 2020年郏县堂街镇李东村羊肚菌种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 堂街镇李东村 | 2020.03-2020.11 | 堂街镇政府 | 种植羊肚菌，建设30亩大棚，购买相关设备 | 40 | 财政资金 | 全村村民 | 年生菜菌类产品1500公斤 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工 | 2
|  | 2020年郏县职业教育项目 | 教育扶贫 | 新建 | 郏县 | 2020.01-2020.12 | 扶贫办 | 职业教育 | 70 | 财政资金 | 全县贫困户 | 为贫困户提供职业教育补助 | 是 | 提高贫困人口增收致富能力 | 3
|  | 2020年郏县实用技术培训项目 | 教育扶贫 | 新建 | 郏县 | 2020.01-2020.12 | 扶贫办 | 实用技术培训 | 20 | 财政资金 | 全县贫困户 | 为贫困户提供技能培训 | 是 | 提高贫困人口增收致富能力 | 3
|  | 2020年郏县短期技能培训项目 | 教育扶贫 | 新建 | 郏县 | 2020.01-2020.12 | 扶贫办 | 短期技能培训 | 10 | 财政资金 | 全县贫困户 | 为贫困户提供技能培训 | 是 | 提高贫困人口增收致富能力 | 3
|  | 2020年郏县金融扶贫项目 | 金融扶贫 | 新建 | 郏县 | 2020.01-2020.12 | 扶贫办 | 风险补偿金 | 200 | 财政资金 | 全县贫困户 | 提供贷款支持 | 是 | 300户贫困户受益 | 3
|  | 2020年郏县到户增收资金项目 | 产业扶贫 | 新建 | 郏县 | 2020.01-2020.12 | 扶贫办 | 到户增收资金 | 200 | 财政资金 | 全县贫困户 | 提供资金支持 | 是 | 500户贫困户受益 | 3
|  | 2020年贷款贴息项目 | 金融扶贫 | 新建 | 郏县 | 2020.01-2020.12 | 扶贫办 | 贷款贴息 | 100 | 财政资金 | 全县贫困户 | 贴息支持 | 是 | 800户贫困户受益 | 3
|  | 2020年郏县冢头镇任刘庄村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇任刘庄村 | 2020.03-2020.11 | 冢头镇政府 | 20cm厚C25商品混凝土道路5476.5m2 | 98.577 | 财政资金 | 任刘庄村、11户贫困户 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县冢头镇圪塔王村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇圪塔王村 | 2020.03-2020.11 | 冢头镇政府 | 20cm厚C25商品混凝土道路12750m2 | 229.5 | 财政资金 | 圪塔王村、48户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县冢头镇南三郎庙村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 冢头镇南三郎庙村 | 2020.03-2020.11 | 冢头镇政府 | 20cm厚C25商品混凝土道路4750m2 | 85.5 | 财政资金 | 南三郎庙村、50户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县安良镇酸庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇酸庄村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路700m2，5cm沥青道路6464m2 | 83.7 | 财政资金 | 酸庄村19户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县安良镇王楼村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇王楼村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路5230m2 | 94.14 | 财政资金 | 王楼村21户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县安良镇狮西村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇狮西村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路4070m2 | 73.26 | 财政资金 | 狮西村20户贫困户 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县茨芭镇苏坟寺村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇苏坟寺村 | 2020.1.-2020.11 | 茨芭镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路10460m2 | 188.28 | 财政资金 | 苏坟村、78户209人（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县茨芭镇东姚村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇东姚村 | 2020.1.-2020.11 | 茨芭镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路7200m2 | 129.6 | 财政资金 | 东姚村、82户276人（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县茨芭镇姑嫂寺村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇姑嫂村 | 2020.1.-2020.11 | 茨芭镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路15000m2， | 270 | 财政资金 | 姑嫂村、8户28人（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县茨芭镇高村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇高村 | 2020.03-2020.11 | 茨芭镇政府 | 新建20cm厚的水泥路5080m2。 | 91.44 | 财政资金 | 高村、19户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县茨芭镇邢村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇邢村 | 2020.03-2020.11 | 茨芭镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路8200m2 | 147.6 | 财政资金 | 邢村、19户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县茨芭镇竹园沟村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇竹园沟村 | 2020.03-2020.11 | 茨芭镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路1250m2 | 20 | 财政资金 | 竹园沟村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县茨芭镇北姚村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇北姚村 | 2020.03-2020.11 | 茨芭镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路1250m2 | 20 | 财政资金 | 北姚村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县茨芭镇北竹园村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇北竹园村 | 2020.03-2020.11 | 茨芭镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路1250m2 | 20 | 财政资金 | 北竹园村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县茨芭镇苏坟村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 茨芭镇苏坟寺村 | 2020.03-2020.11 | 茨芭镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路1250m2 | 20 | 财政资金 | 苏坟村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县堂街镇小谢庄村村道路建设 | 基础设施 | 新建 | 堂街镇小谢庄村 | 2020.03-2020.11 | 堂街镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路10000m2 | 180 | 财政资金 | 小谢庄村、196户526人（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县堂街镇孟庄村村内道路建设 | 基础设施 | 新建 | 堂街镇孟庄村 | 2020.03-2020.11 | 堂街镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路7050m2 | 126.9 | 财政资金 | 孟庄村、132户394人（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县堂街镇前窑村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 堂街镇前窑村 | 2020.03-2020.11 | 堂街镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路4040m2，新建5cm沥青路3200m2 | 107.92 | 财政资金 | 9户贫困户29人（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇白庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇白庄村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路8000m2 | 144 | 财政资金 | 白庄村、25户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县长桥镇坡河村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇坡河村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路3900m2 | 70.2 | 财政资金 | 坡河村、16户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县长桥镇东长桥村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇东长桥村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路7760m2 | 139.68 | 财政资金 | 东长桥村、25户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇豆堂村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇豆堂村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路6480m2 | 116.64 | 财政资金 | 豆堂村、22户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇坡马村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇坡马村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路7440m2 | 133.92 | 财政资金 | 坡马村、23户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇王老庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇王老庄村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路4400m2 | 79.2 | 财政资金 | 王老庄村、21户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇龙泉寨村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇龙泉寨村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路2000m2 | 36 | 财政资金 | 龙泉寨村、26户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇确李村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇确李村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路5080m2 | 91.44 | 财政资金 | 确李村、22户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇前凌堂村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇前凌堂村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路8240m2 | 148.32 | 财政资金 | 前凌堂村、27户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇王凤梧村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇王凤梧村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路5800m2 | 104.4 | 财政资金 | 王凤梧村、27户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇李程庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇李程庄村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路4160m2 | 74.88 | 财政资金 | 李程庄村、10户19人（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇郑桥村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇郑桥村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路4320m2 | 77.76 | 财政资金 | 郑桥村、14户14人（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县长桥镇瓦厦吴村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 长桥镇瓦厦吴村 | 2020.03-2020.11 | 长桥镇政府 | 新建20cm厚C25商品混凝土道路6200m2 | 86.8 | 财政资金 | 瓦厦吴村、13户贫困户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县薛店镇谢庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇谢庄村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路4680m2 | 84.24 | 财政资金 | 谢庄村、31户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县薛店镇后冢王南村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇后冢王南村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新建20cm厚C25商品混凝土道路4040m2 | 72.72 | 财政资金 | 后冢王南村、29户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县薛店镇使郎庙村市派第一书记项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇使郎庙村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新打灌溉配套机井3眼 | 20 | 财政资金 | 使郎庙村、169户（含已脱贫户） | 解决农田灌溉难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县薛店镇下宫村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇下宫村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新建20cm厚C25商品混凝土道路3150m2 | 56.7 | 财政资金 | 下宫村、32户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县薛店镇刘七村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇刘七村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新建20cm厚C25商品混凝土道路4000m2 | 72 | 财政资金 | 刘七村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县薛店镇唐村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇唐村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路8120m2 | 146.16 | 财政资金 | 唐村、24户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县薛店镇后冢王北村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇后冢王北村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路2080m2 | 37.44 | 财政资金 | 后冢王北村、39户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县薛店镇薛南村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇薛南村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路7200m2 | 129.6 | 财政资金 | 薛南村、20户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县薛店镇韩店村村组道路建设 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇韩店村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路12000m2 | 216 | 财政资金 | 韩店村、115户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县薛店镇吕沟村村组道路建设 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇吕沟村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路9000m2 | 162 | 财政资金 | 吕沟村、105户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县薛店镇赵西村村组道路建设 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇赵西村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路2400m2 | 43.2 | 财政资金 | 赵西村、93户（含已脱贫户） | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县王集乡侯店村道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡侯店村 | 2020.03-2020.11 | 王集乡政府 | 20cm厚C25商砼道路1370㎡ ,7cm厚沥青混凝土路面4250㎡ | 69.29 | 财政资金 | 全村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县王集乡侯店村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡侯店村 | 2020.03-2020.11 | 王集乡政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路917m2 | 13.3 | 财政资金 | 王集乡侯店村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县王集乡孙集村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 王集乡孙集村 | 2020.03-2020.11 | 王集乡政府 | 新修15cm厚C25商品混凝土道路1480m2， | 20 | 财政资金 | 王集乡孙集村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县渣园乡林村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 渣园乡林村 | 2020.03-2020.11 | 渣园乡政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路8000m2 | 144 | 财政资金 | 林村22户贫困户（含已脱贫户）,457户一般群众 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 1
|  | 2020年郏县渣园乡马圪垯村农田水利灌溉项目 | 基础设施 | 新建 | 渣园乡马圪垯村 | 2020.03-2020.11 | 渣园乡政府 | 水泵1台，更换扬程管1000米，打井6眼45米深 ，电缆铺设1068米 | 20 | 财政资金 | 全村村民 | 灌溉面积900亩 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县堂街镇孟庄村红牛养殖项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 堂街镇孟庄村 | 2020.03-2020.11 | 堂街镇政府 | 购红母牛16头 | 20 | 财政资金 | 孟庄村村民 | 增加村集体收入 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县堂街镇谢庄村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 堂街镇谢庄村 | 2020.03-2020.11 | 堂街镇政府 | 新修20cm厚C25商品混凝土道路1290m2 | 20 | 财政资金 | 谢庄村村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县李口镇周沟村红牛养殖项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 李口镇周沟村 | 2020.03-2020.11 | 李口镇政府 | 购红母牛16头 | 20 | 财政资金 | 周沟村村民 | 增加村集体收入 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县李口镇小昝庄村大棚种植项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 李口镇小昝庄村 | 2020.03-2020.11 | 李口镇政府 | 大棚一座 | 20 | 财政资金 | 小昝庄村民 | 增加村集体收入 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年安良镇狮东村大棚蘑菇种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 安良镇狮东村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 新建蘑菇大棚3座 | 20 | 财政资金 | 狮东村村民 | 增加村集体收入 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县安良镇朱洼村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇朱洼村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 20cm厚C25商品混凝土道路1290m2 | 20 | 财政资金 | 朱洼村村全体村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县安良镇田村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇田村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 20cm厚C25商品混凝土道路1290m2 | 20 | 财政资金 | 田村全体村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县安良镇西安良村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇西安良村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 20cm厚C25商品混凝土道路1290m2 | 20 | 财政资金 | 西安良村村全体村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县安良镇三叉沟村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 安良镇三叉沟村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 20cm厚C25商品混凝土道路13730m2，下水道2070m | 371.34 | 财政资金 | 三叉沟村 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县白庙乡宁庄村三粉加工厂项目 | 产业扶贫 | 新建 | 白庙乡宁庄村 | 2020.03-2020.11 | 白庙乡政府 | 平整厂区地坪700m2，硬化1500m2 | 20 | 财政资金 | 受益贫困户43户165人 | 发展传统加工业。 | 是 | 增加村集体收入，吸纳贫困人口务工 | 2
|  | 2020年郏县红牛养殖奖补项目 | 产业扶贫 | 产业扶贫 | 郏县 | 2020.03-2020.11 | 畜牧局 | 购红牛2500头，每头奖补10000元。 | 2500 | 财政资金 | 全村村民 | 发展红牛养殖，新增红牛2000头 | 是 | 全县60个贫困村和30个重点非贫困村 | 3
|  | 2020年郏县薛店镇临河村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇临河村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新建20cm厚C25商品混凝土道路13640平米 | 245.52 | 财政资金 | 临河村全体村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村受益 | 2
|  | 2020年郏县薛店镇使郎庙村村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 薛店镇使郎庙村 | 2020.03-2020.11 | 薛店镇政府 | 新建20cm厚C25商品混凝土道路15440平米 | 277.92 | 财政资金 | 使郎庙村全体村民 | 解决出行难问题 | 是 | 全村收益 | 2
|  | 2020年郏县安良镇段沟村蔬菜种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 安良镇段沟村 | 2020.03-2020.11 | 安良镇政府 | 需新建蔬菜（香菇、平菇种植）大棚15个 | 70 | 财政资金 | 段沟村村民 | 年产蔬菜15万公斤 | 是 | 每户增加2.5万元 | 2